## Лист1
Этап проекта | Дата начала | Длительность (дней) | Дата окончания |  | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23
Подготовка хозяйственной техники | 2023-01-01 | 2 | 2023-01-02 | Подготовка хозяйственной техники
Осмотр участка перед началом работы | 2023-01-03 | 1 | 2023-01-03 | Осмотр участка перед началом работы
Культивация | 2023-01-04 | 3 | 2023-01-06 | Культивация
Анализ почвы | 2023-01-07 | 2 | 2023-01-08 | Анализ почвы
Внесение удобрений | 2023-01-09 | 2 | 2023-01-10 | Внесение удобрений
Планирование сроков посева | 2023-01-11 | 1 | 2023-01-11 | Планирование сроков посева
Посев | 2023-01-12 | 2 | 2023-01-13 | Посев
Полив посева | 2023-01-14 | 3 | 2023-01-16 | Полив посева
Внесение минеральных удобрений | 2023-01-17 | 2 | 2023-01-18 | Внесение минеральных удобрений
Контроль состояния удобрений | 2023-01-19 | 2 | 2023-01-20 | Контроль состояния удобрений
Борьба с вредителями | 2023-01-21 | 3 | 2023-01-23 | Борьба с вредителями